## Feuil1
Contamination des coquillages en Baie de Pen Bé - Mesquer et en Baie de Pont-Mahé | [7 empty] | Étude Bassin Versant | [10 empty] | Échéancier général - Document de travail
Mise à jour : Février 2011
|  |  | Pilote | Taux de réalisation 04-2010 | Taux de réalisation 02-2010 |  | 2009 | 2010 | [11 empty] | 2011 | [11 empty] | ,,,
[8 empty] | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc.
ACTIONS
1. Identifier les sources de pollutions par des suivis complémentaires
|  | Différencier l'origine humaine et/ou animale des contaminations | CAP Atlantique Ifremer | 75% | 100% | 2 points de suivi sur l'étier du Mès (contamination mixte humaine et animale)
|  |  | CAP Atlantique | 0% | 25% | Développement d'un nouveau partenariat avec l'Ifremer Brest sur les coquillages (palourdes et huîtres de Pen Bé) et passation d'un marché de 1 an avec IDHESA sur des prélèvements d'eau | bar: 2010 Oct. to 2011 Sept.
|  | Réaliser des suivis complémentaires de la qualité des eaux, des coquillages et des sédiments pour identifier les sous-bassins qui émettent des pollutions bactériologiques | CAP Atlantique | 60% | 75% | Suivi des exutoires de chaque bassin versant, pendant 1 an (zone aval du pont de la Voûte réalisée, zone amont en cours, exutoire de Pont-Mahé en cours) | bar: 2010 Janv. to 2011 Juin
|  |  | CAP Atlantique | 50% | 50% | Identification des sous-bassins versants polluants par comparaison des flux | bar: 2011 Fév.; 2011 Juillet
|  |  | CAP Atlantique | 50% | 50% | Identification des tronçons de cours d'eau vecteurs de pollution, par prélèvements d'aval en amont (en remontant le cours d'eau) | [25 empty] | ?
|  | Mettre en œuvre le partenariat CAP Atlantique - communes pour préciser ensemble les origines des contaminations et mettre en place des actions adaptées (sensibilisation, contrôles, ,,,) | CAP Atlantique Communes | 30% | 40% | Méthodologie validée lors du bureau non délibératif du 6 juin 2009 en cours de mise en oeuvre
|  | Solliciter auprès de la DRIRE les données de l'Entreprise X disposant d'une stations d'épuration (résultats des suivis de la qualité du milieu récepteur) | CAP Atlantique | 100% | 100% | Données recueillies | bar: 2010 Janv. to 2010 Avril
|  |  | CAP Atlantique |  | 0% | Ajuster planing de prélèvements de bassin vserant de CAP avec celui de l'entreprise (suivi milieu récepteur), afin de pouvoir comparer les données | bar: 2011 Fév.
2. Éviter les risques des activités agricoles sur la qualité des coquillages
|  | Expliquer aux agriculteurs du bassin versant le contexte, les enjeux et rappeler l'importance de respecter le code des bonnes pratiques agricoles | CAP Atlantique - Chambre d'agriculture | 90% | 100% | Sensibilisation par courrier, envoyé en juillet 2009 Réunion d'information et de proposition d'une démarche adaptée en janvier 2010 | bar: 2011 Janv.
|  | Suivre la mise aux normes des exploitations - cadre du PMPOA (Plan de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole) | Services de l'État | 75% | 75%
|  | Développer un programme d'action pour les contaminations d'origine agricole sur le bassin du Mès et de Pont-Mahé | Chambre d'agriculture |  | 30% | Programme en cours de construction avec les agriculteurs locaux | bar: 2011 Janv. to 2011 Déc.
|  | Mieux cerner les pratiques agricoles et les mesures pour éviter les risques de contaminations du réseau hydrographique | Chambre d'agriculture |  | 25% | Basé sur du volontariat (enquêtes des pratiques parcellaires, du siège d'exploitation …) | bar: 2011 Janv. to 2011 Juillet
3. Réduire les pollutions dues aux eaux usées urbaines
|  | Stations d'épuration urbaines : améliorer le taux de dépollution par la réhabilitation de ces ouvrages | CAP Atlantique | 50% | 95% | Station d'Assérac : mise en service pour février 2011 (avec traitement anti-bactéries et anti-virus) | bar: 2010 Janv. to 2011 Fév.
|  | Optimiser la télésurveillance des réseaux d'assainissement (définition des postes concernés, étude des moyens à mettre en place, commande et installation des dispositifs) | CAP Atlantique | 90% | 90% | bar: 2010 Juin to 2010 Déc.
|  | Prévenir les professionnels de la mer en cas de dysfonctionnement des réseaux d'eaux usées (casse, surverse, ,,,) afin qu'ils puissent préserver leur environnement de travail | CAP Atlantique | 100% | 100% | Protocole d'alerte mis en place pour les professionnels de la mer de Pen Bé et de Mahé
|  | Contrôler la conformité des branchements publics et privés - Habitat neuf et ancien - Collectif et Non collectif | CAP Atlantique | 71% | 75% | Orientation des prochains contrôles sur les établissements d'accueil du public (campings, hôtels) et sur des parcelles à caravaning
|  | Inciter la mise en conformité des usagers | CAP Atlantique Communes | 50% | 50% | Courrier CAP GSU envoyé aux 15 communes (liste + cartes) Suivi de la mise en conformité des usagers à mettre en place par les communes | bar: 2010 Fév.; 2011 Mars to 2011 Déc.
4. Mieux maîtriser les flux polluants des eaux pluviales
|  | Évaluer la qualité des eaux pluviales de chaque rejet | DDEA littoral puis CAP Atlantique | 60% | 75% | Suivi à compléter par travail de terrain avec les communes
|  | Rechercher les tronçons d'eaux pluviales pollués et orienter les contrôles d'assainissement | Communes | 10% | 30% | Initié sur des rejets littoraux à Assérac et en cours sur Mesquer | bar: 2010 Mai to 2010 Juillet; 2010 Déc. to 2011 Déc.
|  | Maîtriser les ruissellements urbains par l'élaboration de schémas directeurs | Communes | 10% | 30% | En cours sur Saint-Molf, CCTP rédigé sur Assérac
5. Prévenir les pollutions des sites de mouillages et ports de plaisance
|  | Actions de prévention (sensibilisation - communication) | Communes | 0% | 0%
|  | Aménagement anti-pollution (borne + carénage) | Communes
6. Agir sur les autres sources de pollution
|  | Prévenir les pollutions dues au rejet des eaux noires de campings-cars (sensibilisation, aménagement de borne ou mise en place de sanitaire) | Commune | 10% | 25% | bar: 2010 Mai to 2010 Sept.
|  | Maîtriser les déjections animales en milieu urbain et sur les plages (déjections canines, équestres, etc.,) | Commune | 0% | 0% | Arrêté à prendre en compléme td e la régelmentation en vigueur
REUNIONS
|  | Comité de pilotage |  |  |  |  | C1 | bar: 2010 Avril; 2011 Fév.
|  | Réunion CAP Atlantique - communes | [5 empty] | 2010 Juillet: R1; 2011 Avril: Organiser réunion avec Maires, Elus et DST
Action réalisée